## project
P&O 3
[8 empty] | Period: |  |  | 8 |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete
[15 empty] | Deadline | [6 empty] | Actual (beyond plan)
| PLAN | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | PERCENT
ACTIVITY | START | DURATION | START | DURATION | COMPLETE | PERIODS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Brainstorm | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
Tutorials | 2 | 3 | 2 | 3 | 100%
Site maken | 5 | 16 | 4 | 5 | 20%
RasPi samenstellen | 5 | 16 | 5 | 4 | 10%
> foto trekken | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
> foto doorsturen | 6 | 2 | 6 | 1.5 | 100%
> gps | 7 | 4 | 7 |  | 25%
> led aansturing | 9 | 2
Tussentijdsverslag | 6 | 3 | 6 | 3 | 100% | bar: PERIODS 8
Infobrochure demodag | 16 | 4 |  |  | 0% | bar: PERIODS 19
Presentatie | 21 | 3 |  |  | 0% | bar: PERIODS 23
Deadline presentatie | 23 | 1 |  |  | 0% | bar: PERIODS 23
demodag voorbereiden | 17 | 5 |  |  | 0%
demodag | 22 | 1 |  |  | 0% | bar: PERIODS 22